合肥高科科技股份有限公司

钣金制一部隔油池改造项目

招标文件

招 标 人：　　  合肥高科科技股份有限公司

地　　址：  合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号

联 系 人：              刘二景

电    话：    0551-65773312-8195 / 17360879561

传    真：

日    期：          2023年11月15日

目　录

投标邀请函………………………………………………………………………………

第一卷　投标须知………………………………………………………………………

一、项目内容及要求………………………………………………………………

二、投标报价………………………………………………………………………

三、评标……………………………………………………………………………

四、投诉渠道………………………………………………………………………

五、合同的授予……………………………………………………………………

第二卷　附件（供应商投标书按此格式准备）………………………………………

附件一  技术方案…………………………………………………………………

附件二　投标分项报价表…………………………………………………………

附件三  报价清单表………………………………………………………………

附件四  投标人资信资料…………………………………………………………

合肥高科科技股份有限公司投标邀请函

合肥高科科技股份有限公司拟对以下项目，针对工程项目的价格及材料、规格、品牌等，拟采取邀请招标竞价方式，确定最终的合作方。拟邀请的投标人是招标人在国内同行业中经过仔细考察筛选出来的。

- 招标项目名称：合肥高科钣金制一部隔油池改造项目

- 主要内容：详见招标文件（每份人民币  /   元（价格为30到100元不等），售后恕不退回）

- 投标截止时间即开标时间： 2023年11月18日10:00时（北京时间），逾期不予受理。（以本项目招标小组收到投标书实物为准）

- 投递标书地点：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号

- 通讯地址：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号

- 联 系 人： 刘二景

- 电    话：

- 手    机： 17360879561

- 电子邮件： 刘二景 sec@gaoco.cn

- 邮政编码：230088

合肥高科科技股份有限公司

日期：2023年11月15日

第一卷 投标须知

一、项目内容及要求

合肥高科科技股份有限公司（招标单位）拟对钣金制一部隔油池改造项目进行招标，现将有关事项公布如下：

1、项目名称：合肥高科钣金制一部隔油池改造项目

2、招标方式：     报价

3、投标费用：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

4、投标人资质

4.1投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格、有经营资质、且有能力按招标文件要求提供招标产品的生产单位或授权供应商；

4.2投标人必须是注册资金  /  万元以上的生产单位或者是注册资金 / 万元以上授权供应商；

5、投标与开标

| 项目 | 时间地点 |
| --- | --- |
| 招标文件发放时间、地点 | 时间： 2023 年 11 月 15日上午 地点： 合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号 |
| 投标方对《招标书》回复确认时间 | 时间： 2023年 11月 18日 10 点之前 方式：通过EMAIL或传真予以回复确认。逾期视为自动放弃投标资格。 |
| 投标截止时间（开标时间）和地点 | 时间： 2023年 11月 18 日 10点之前 标书送达地点：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号 |

二、 投标报价

2.1投标人应严格按照报价表的格式认真填写价格表和各种分项价格表。

2.2 投标人的报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格固定不变。若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表述的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字作相应的修正。

2.3投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

2.4标书报价要加盖企业及其负责人或委托代理人的印鉴。

3、 投标文件的递交

3.1投标文件应用信封密封，密封封口应用封条完全密封，信封上注明项目名称、投标人名址等字样，信封上应加盖投标人公章，密封封口应加盖骑缝章。

3.2投标截止日期：投标文件应于投标截止日期以前送达指定地点：_合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号_。一切迟到的投标文件都是无效标书。

3.3投标文件的补充、修改和撤回

3.3.1 投标截止日期前，投标人可以书面形式对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补偿和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

4、无效投标  发生以下情况之一的，视为无效投标：

4.1投标文件未密封和/或投标文件未按规定加盖公章和单位负责人印鉴。

4.2投标文件内容与招标文件有严重偏离，投标书没有实质性响应招标文件的要求。

4.3在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

4.4逾期送达的标书。

三、评标（可在下述基础上根据实际需要进行调整）

1、评标方式：价格权重100%，即报价最低者中标。

2、公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，参加评标人员不得向投标人或与该过程有关的其他人泄露评标情况。

3、评标过程中，评标小组可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但是澄清或说明不得超出投标文件范围和改变投标文件的实质性内容。

4、投标人在投标的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对招标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

5、评标小组应坚持平等、自主、客观、公正和注重信誉的评标原则，严格按照评标办法进行评审。通过评议，选择报价合理、实施方案先进、质量、周期保证措施可行的投标书、完备性好的投标人为中标单位。

6、各投标人应尊重招标小组做出的最后选择，不得在投标结束后以任何方式做出妨碍招标方工作、损害招标方利益的行为；否则，招标方有权没收其保证金以及依法追究其责任，给招标方造成损失的应予以赔偿，并在今后的项目建设中将不再考虑与该投标方进行合作。

四、投诉渠道

投诉邮寄地址：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号总经办。

五、合同的授予

1、合同授予标准

本项目的合同将授予被确定为实质性响应招标文件的要求并有良好的合同履行能力和售后服务承诺的中标人。

2、招标人接受或拒绝任何或所有投标的权力。

招标人在发出书面中标通知书前任何时候均有权依据评标小组的评标报告接受或拒绝任何投标。

3、合同协议书的签订

3.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3天内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。

3.2中标人如不按前款规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标人的中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3.3组成合同的内容：招标文件、投标书、合同、中标通知、技术要求及构成合同的其它文件。

4、合同条款

合肥高科钣金制一部隔油池改造项目合同

合同编号：

甲方（委托方）：合肥高科科技股份有限公司

地址：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号

乙方（施工方）：

地址：

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥高科                    钣金制一部隔油池改造项目协商一致，订立本合同。

- 工程概况

项目名称：合肥高科钣金制一部隔油池改造项目

1、工程地址：

2、工程内容：见附件一《基建施工报价清单》

- 工程合同价格

1、工程总造价含税金额为（人民币）叁万元整（小写：  元）。

2、以上价格含增值税专用发票（  %）。

三、付款方式及支付节点:

支付方式：全部完成验收通过后支付95%（   元）工程款，扣留5%（   元）做质保金一年后付清。

四、工程工期

1、工程开工日期为    年   月  日，工期公历日   天。

2、如遇下述情况工期顺延:

（1）开工前甲方不能按时交出施工场地；

（2）甲方发生重大情势变更；

（3）发生不可抗力严重影响工程项目；

（4）雨雪大风天气工期顺延。

五、工程质量标准及验收

1、施工单位必须保证工程质量一次性验收合格，并达到验收规范要求。

2、乙方在甲方所有基建维修施工项目工程质量必须符合甲方要求标准，一但发现工程质量（如工程量、使用的材料、工艺等）不符合甲方要求的，取消乙方施工单位合作资格，并不再支付在甲方账上未支付的工程款。因质量不合规造成甲方损失的，乙方应另行承担相应的赔偿责任。

3、工程质量及验收标准按《建设工程施工质量验收统一标准》规范执行。

六、工程竣工和竣工验收及工程移交

1、乙方完成承包的全部工作内容时，首先应达到甲方验收标准，再经甲方组织验收，验收合格后甲方使用部门签字认可。

2、工程移交：工程通过竣工验收合格后方可移交甲方使用。

3、工程以外增加的其它工程项目，经甲方签字确认的，工程量以现场验收方为准。投标报价时清单里有此单价的参照投标时工程量清单单价，无此单价按相应定额计价或另行商定。

七、双方责任

1、甲方应在乙方开工前，按时交出工程施工所需场地，办理相关进场手续。

2、甲方指派梁灿为代表，联系方式13655697268协调处理工程施工现场、支付乙方工程款等相关事宜。

3、甲方必须按合同约定支付乙方工程款，若未及时支付，乙方有权向甲方要求支付拖欠部分工程款的违约金，违约金按银行同期贷款利率计算。

4、乙方委派        为现场管理代表，联系方式：           负责履行本合同工程工作期间的进度、质量、安全等相关事宜。

5、乙方应遵循甲方公司有关管理规定，加强施工人员的教育，做好安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作，具体条款按附件三《安全协议》

6、乙方施工中每天做到工完料清,工程完工后的场地清理(包括临时生产设施)。

7、乙方应确保工程质量，如乙方原因达不到质量要求或因质量问题而需返工，由乙方承担所有费用。

8、乙方应按合同约定时间内完成施工，因乙方原因导致延期的，每延期一天应按合同总价的5‰进行扣除费用。

八、工程质量保修

工程免费保修期为一年，保修自竣工验收合格之日起计算，在保修期内出现工程质量问题，造成甲方损失的由乙方负责赔偿和整改，甲方发出通知1天后，乙方懈怠不及时维修的，甲方委托第三方维修，上述费用均从质保金中扣除，保修期从返工之日起重新计算。

九、争议解决

合同履行过程中如发生争议应先协商解决，协商不成的可向工程所在地人民法院起诉。

十、其他:

本协议合同一式贰份，甲方执两份、乙方执一份。自双方签字、盖章之日起生效，每份均具同等法律效力，结清工程款后自行终止。

附件：

附件一《基建施工报价清单》

附件二《安全协议》

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一：技术方案

合肥高科厂区钣金制一部隔油池改造要求

一、工程概况

隔油池是指在油水混合物中进行沉淀、分离，将不同密度的油水分离的一种设备，在工业生产和环保领域有着广泛的应用。其中，砖砌隔油池以其高强度、耐磨损、耐腐蚀等优点，成为了隔油池建设的主要方式之一。开挖明沟排水是工程的这次的重要组成部分，主要用于排放污水。本文针对该工程的实际情况，制定了相应的土方开挖明沟排水施工方案。本方案将严格按照相关标准和要求进行，保证施工质量和安全。

二、工程基本情况

本次施工的三级隔油及明渠位于厂区内：

三级隔油池设计为长度1.8m、宽1.2m、深度2.2m，该隔油池应满足的功能要求为：1. 在一定的时间内实现从污水中除去悬浮物和油脂等物质；2. 有效避免油污污染环境；3. 在连续运行过程中求其具有较好的经济性；4. 保证系统的可靠性和安全性。

明沟设计长度126.5米：东侧长约48.5米，西侧长50米、南侧15米、北侧约13米，宽50cm，平均深度约50cm。

隔油池至市政井排管径DN300、管材PE、长度约20米的一根出水管，深度约1.5-2m左右。

三、施工工期

施工期限为10个日历天

四、施工流程

1、现场勘测:施工前进行现场勘测，确定施工地点和起点，确定三级隔油池和明沟、排水管的开挖方向和深度，并进行测量。

2、制定施工图:根据勘测结果，制定土方开挖三级隔油池和明沟、排水管施工图。

3、安放警示标志:施工前在开挖施工地点和周边区域安放警示标志提醒过路人员，确保施工安全

4、清理:施工前进行周边清理，清除障碍物，并清除开挖区表层杂物。施工完成后，及时清理施工现场垃圾和浪费材料。

5. 土方开挖

首先按照施工图要求，按照从高到低的原则，从上游到下游向深度方向开挖，注意深度一致和坡度合理，按照设计要求清理开挖区域，再按照图纸标高，深度挖掘基坑。挖掘深度应根据设计要求确定，一般采用地平面高度加0.5m的深度，以保证隔油池底部可进行清理。挖出基坑后，需要对坑底进行夯实，以达到承托作用和防止基底塌陷的效果。开挖时应使用适当的工具如小型挖掘机、铲子等。

6. 排土、整平

开挖过程中产生的土方应及时清理，避免影响施工进度土方不得随意堆放在两侧，应及时清运到指定地点，开挖完成后，应进行整平，确保明沟底面平整，便于排水。

7. 砖砌施工

（1）垂直墙体施工

1.1 按照设计要求进行标高，调整水平控制线，确保墙体的垂直度和水平度。

1.2 在水洗砖台面，在砖块上取适量的砂浆，放入砖块表面，用批刀刮平，成为单调波状面。

1.3 在砖块的两侧上抹一层5到10mm的砂浆。

1.4 砖块铺成垂直的墙壁，确保每次接缝处保持直向和平整，并且砖距离符合要求。

1.5 在每层砖铺设结束后，抹上薄层的水泥砂浆，形成完成度好、沟槽顶部与结构顶面齐平、悬空大于25mm的嵌缝。

1.6 修整波状基准，检查墙体垂直水平控制线，有任何偏差的地方都应调整到合适位置。

1.7 在每层砖铺设完后，进行晾晒，防止其饱和导致砂浆裂缝等构造问题。

（2）保温层施工

2.1 用轻质保温砖或膨胀珍珠岩，外墙进行保温处理。

2.2 在已经安装好的保温砖上，按照设计要求设定保温板，缝隙填充铝箔隔热，防止保温断热性能的降低。

2.3 对于不同材质的保温砖或保温板，配合利用专用粘结剂及配合材料进行加固，以形成较为稳固的保温体系。

（3）底部自流施工

底部自流施工是砖砌隔油池当中最关键的一步。平稳的自流坡度将有助于污水中的油水分离，并保证底部沉积能完全被清理。

3.1 在底部首先应进行振动夯实，再将一层标准砂压紧，其中的厚度应考虑到自流层和底部砂浆的总深度。

3.2 在砂浆表面上，用水法同步坡道做出1.5%的自流坡度，并按照图纸指示留出清沉孔。

3.3 在底部的自流层表面上，粘贴一层水洗砖并做到平整。位置标准，厚度符合设计要求即可。

7. 周边施工

在砖砌施工结束之后，需进行所有细部的加固处理。同时，应在清沉孔处安装相应的防护栏杆和物理封闭装置，防止该区域的人员或器材进入隔油池。最后，进行一次扫清，以确保隔油池内部的干净和整洁。

8、验收: 每次开挖后要进行验收，检查开挖深度和坡度是否符合要求，及时纠正存在的问题。在施工过程中应定期检查，以确保施工质量

五、执行标准

1、明沟开挖深度:每次开挖深度应控制在20cm内，防止过浅或过深的情况出现。

3、坡度要求:坡度控制在2%-5%之间，避免出现积水或不流畅的情况。

4、材料要求:使用优质的沙土进行填挖，确保施工的质量和稳定性。同时，使用的工具等设备也应符合国家安全标准。

六、安全措施

1. 工程施工现场应做好封闭防护措施，确保施工人员的安全，施工现场应留有足够的安全通道，方便工作人员进出。

2. 现场应设置安全警示标识，对施工人员作出提示，施工过程中应注意防火、防雷、防暴雨等安全事项。

3.在开挖施工过程中，应注意周围地貌和地质情况，并进行相应的调整。如发现明沟两侧土壤条件较差，应增加明沟两侧宽度和深度，以确保排水质量。

4、如在施工过程中遇到有关部门的检查人员到现场检查，应认真合作，并呈交有关资料。

5、施工过程中要注重环境保护，不得污染周边环境，配合各种环保措施的实施。

6. 施工人员必须佩戴所需的安全保护设施和应急装备，如安全带、防护眼镜、手套等。

7. 在运输和安装材料和设备时，需按规定执行，避免出现意外情况。

8. 施工人员应具备相关的专业技能和实际工作经验。

报价清单表

| 合肥高科报价单 |
| --- |
| 报价明细 项目 | 隔油池改造项目 |
|  | 供应商 | 金额（元） |
| 序号 | 位置 | 项目 | 施工方案 | 施工项 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 厂区内部 | 厂区内部废铁铝堆放区明渠改造 | 1.重新铺设明渠 2.铸铁盖板 3.井室砖砌； 4.开挖部分回填； 5.路面恢复； 6.清理垃圾 | 铸铁盖 | 130 | m |  |  |
|  |  |  |  | 焊接配件 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 路面开挖 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 土方外运 |  | 车 |  |  |
|  |  |  |  | 黄沙回填 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土浇筑 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 井室砌筑 | 4 | 处 |  |  |
|  |  |  |  | 隔油池砌筑 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 隔油池防水 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 隔油池井盖 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 盖板 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 地面养护 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青路面恢复 |  | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 机械费 |  | 台班 |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 10 | 天 |  |  |
| 2 | 总计 |  |  |
| 3 | 税点:统一9%增值税专用发票 |  |  |
| 4 | 合计（以上报价包含人工、材料、运输费用） |  |  |
| 备注 | 统一9%增值税专用发票 |

附件三

投标人资信资料

1、附企业营业执照、税务登记证、代码证（三证合一）

2、附企业相关专业资质证明